## отчет
Отчет о выполнении работ по приведению в надлежащее состояние карнизных свесов кровель и водосточных систем многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по состоянию на _____________
№ п/п | Район Санкт-Петербурга | Ремонт карнизных свесов кровель |  |  |  |  | Ремонт водосточных систем (замена воронки, водосточных звеньев, замена водосточных труб и.т.д.), в том числе замена на антивандальные трубы |  |  | Ремонт фасадов МКД |  |  | Ремонт Балконов (эркера, лоджии,переходные балконы)
|  | План кол-во МКД |  | Факт кол-во МКД |  | % выполнения | План кол-во МКД | Факт кол-во МКД | % Выполнения | План кол-во МКД | Факт кол-во МКД | % Выполнения | План кол-во Балконов (шт.) | Факт кол-во Балконов (шт.) | % Выполнения
|  | замена | частичный ремонт | замена | частичный ремонт
1 | Адмиралтейский | 2 | 130 | 0 | 72 | 55.38% | 37 | 37 | 100% | 93 | 13 | 13.98% | 223 | 33 | 14.8%
2 | Василеостровский | [8 empty] | 328 |  |  | 691
3 | Петроградский | [8 empty] | 250 |  |  | 463
4 | Центральный | [8 empty] | 286 |  |  | 215
ИТОГО | [5 empty] | 0.55385 |  | 37 | #DIV/0! | 957 |  |  | 1592

## отчет (2)
Отчет о выполнении работ по приведению в надлежащее состояние карнизных свесов кровель и водосточных систем многоквартирных домов по ООО "ЖКС № 1 Адмиралтейского района"
№ п/п | Район Санкт-Петербурга | Ремонт карнизных свесов кровель |  |  |  |  | Ремонт водосточных систем (замена воронки, водосточных звеньев, замена водосточных труб и.т.д.), в том числе замена на антивандальные трубы |  |  | Ремонт фасадов МКД |  |  | Ремонт Балконов (эркера, лоджии,переходные балконы)
|  | План кол-во МКД |  | Факт кол-во МКД |  | % выполнения | План кол-во МКД | Факт кол-во МКД | % Выполнения | План кол-во МКД | Факт кол-во МКД | % Выполнения | План кол-во Балконов (шт.) | Факт кол-во Балконов (шт.) | % Выполнения
|  | замена | частичный ремонт | замена | частичный ремонт
1 | Адмиралтейский | 2 | 130 | 0 | 102 | 78.46% | 37 | 137 | 370.3% | 93 | 19 | 20.43% | 223 | 63 | 28.25%
2 | Василеостровский
3 | Петроградский
4 | Центральный
ИТОГО | [5 empty] | 0.78462 |  | 137 |  | 93 |  |  | 223
Выполнено
|  | 1 | Садовая ул., д.69, лит. А |  | балконы-33 шт.
|  | 2 | Садовая ул., д. 109, лит. А |  | балконы-30 шт.
План на неделю с 07.06.2021
|  | 1 | Садовая ул., д.111-113, лит. А |  | балконы-10 шт.
|  | 2 | наб. кан. Грибоедова, д.170, лит. А |  | балконы-8 шт., и дворовой фасад-100 м2